## Estratégicos
|  | BITÁCORA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS | [11 empty] | Código: PDE-FT006
|  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | Versión: 01
Fecha de actualización: | 2019-05-31
Proceso Lider | Cambio | Tipo de Cambio | Justificación del cambio (¿Por qué?) | Propósito del cambio (Para qué) | Objetivo estratégico que impacta | Consecuencias potenciales positivas | Consecuencias potenciales negativas | Peligros (SST) que genera el cambio | Recursos | Afectación a la integridad del SG | Controles en la afectación del SG | Fecha de identificación | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha fin
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Implementación de la Dimensión del Gestión de la innovación y conocimiento del MIPG | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | El cambio se realiza porque el decreto 1499 de 2017 exige la implemetación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cuya dimensión número 6 es Gestión del Conocimiento e innovación. | Dar cumplimiento con el Decreto 1499 de 2017. | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | 1. Mejora el acceso a la información y documentos que produce la entidad. 2. Conecta las personas por medio de estrategias como las comunidades de práctica. 3. Facilita la identificación y difusión de buenas prácticas. 4. Identifica y evidencia lecciones aprendidas. 5.Genera aprendizaje a partir de la experiencia. 6.Fortalece el análisis de los datos y la información generada por la entidad. 7. Implementa mecanismos para mitigar la fuga del capital intelectual. 8. Mejora las herramientas de gestión. 9. Fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje. 10. Transversaliza el conocimiento necesario a los servidores. 11.Promueve procesos de investigación. 12. Fomenta la innovación dentro de la entidad. | 1.Resistencia para trabajar de forma colaborativa. 2. Resistencia al cambio organizacional. 3.Deficiencia en el acceso y almacenamiento de la información. 4.Resistencia al uso de herramientas tecnológicas. 5.Ausencia o debilidad de estrategias de analítica institucional. 6.Ausencia o debilidad de espacios para compartir y difundir conocimientos. 7.Ausencia de memoria institucional. | 1.Peligro psicosocial (Características de la organización, características del grupo social, Condiciones de la tarea e Interfase persona tarea). 2.Peligros de seguridad (Público, locativo) 3. Fernómenos naturales. | 1.Tecnológicos. 2.Financieros. 3.Humanos. 4. Físicos. | 1.Riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 2. Gestión del Cambio. 3.Riesgos. 4.Gestión del Conocimiento. 5. Indicadores. 6.Plan de Acción. 7. Información documentada. | 1. Daruma. | 2018-08-01 | PA 1914-003 | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Talento Humano, Dirección de Tecnología e Información. | 2019-05-21 | 2020-12-31
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Realizar el redireccionamiento estratégico de la Entidad | Cambios en el Direccionamiento Estratégico | Existencia de nuevos lineamientos de la Dirección General | Con el fin de organizar la Entidad en pro de cumplir con los objetivos estratégicos propuestos por la Dirección General | 4. Optimizar los procesos misionales. | Lineamientos claros para desarrollo de la estrategia Institucional Despliegue estratégico a todos los colaboradores de la Entidad | Resisitencia al cambio | Psicosocial (Características de la organización del trabajo, Características del grupo social) | Financieros Humanos Tecnologicos Físicos | Información Documentada Indicadores Gestión del cambio Direccionamiento Estratégico Riesgos | Herramienta de gestión - Daruma Información documentada y controlada | 2018-09-01 | PA1914-006 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-01 | 2019-08-30
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Nueva versión del aplicativo de gestión - Daruma | Cambios en sistemas de información o aplicativos | Uso de herramienta tecnológica de vanguardia | Optimizar el manejo de los diferentes módulos que integran el aplicativo - Daruma, facilitando el cumplimiento de la normatividad | 8. Fortalecer el uso de la tecnología. | Agilizar el manejo de los modulos de manera intuitiva para el usuario Trazabilidad de la información Información centralizada Facilidad en la generación de reportes de los diferentes módulos Reducción en nivel de riesgo psicosocial | Resistencia al cambio Desconocimiento del manejo del aplicativo debido a la inasistencia de las diferentes capacitaciones del manejo de los módulos | N/A | Tecnológicos Financieros Humanos Físicos | Información documentada Indicadores Riesgos y oportunidades Gestión del cambio Accidentes Planes de acción | Soporte técnico por parte del proveedor alineado con cumplimiento de las obligaciones contractuales (anexo técnico) | 2018-09-04 | PA1920-001 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Información Oficina Control Interno | 2018-09-04 | 2018-05-19
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Ajuste en el modelo de operación de la Entidad | Cambios en los procesos | Falta de claridad entre los alcances de las responsabilidades y actividades realizadas por las áreas para cumplir con la misionalidad de Entidad. | Brindar mayor claridad respecto a los responsables y alcances de cada una de las etapas del modelo. | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente 4. Optimizar los procesos misionales. 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación. 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización. | • Claridad en el enfoque basado en procesos de la Entidad, minimizando su complejidad. • Delimitar las responsabilidades de los participantes en las etapas de operación. • Delimitar los alcances de las actividades en las etapas de operación. • Optimización de los tiempos en la ejecución y seguimiento de los proyectos de evaluación. • Claridad para el cliente en los canales de comunicación y respuesta durante la ejecución de los proyectos. | • Resistencia al cambio. • Falta de claridad en las responsabilidades derivadas del cambio. • No disponibilidad de recursos necesarios para la implementación. | • Peligro psicosocial (Gestión organizacional, Características de la organización del trabajo, Condiciones de la tarea e Interface persona tarea). | • Humanos. • Tecnológicos. • Financieros. • Físicos. | 1. Riesgos. 2. Indicadores. 3. Gestión del Conocimiento. 4. Plan de Acción. 5. Oportunidades. 6. Gestión del cambio. 7. Información documentada. 8. Peligros | 1. Daruma. 2. Metodologías de herramientas de gestión 3. Programa de prevención de riesgo psicosocial | 2019-02-01 | PA1914-011 | Oficina Asesora de Planeación. | 2019-02-01 | 2019-12-13
Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.)
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

## Misionales
|  | BITÁCORA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS | [11 empty] | Código: PDE-FT006
|  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | Versión: 01
Fecha de actualización: | 2019-05-31
Proceso Lider | Cambio | Tipo de Cambio | Justificación del cambio (¿Por qué?) | Propósito del cambio (Para qué) | Objetivo estratégico que impacta | Consecuencias potenciales positivas | Consecuencias potenciales negativas | Peligros (SST) que genera el cambio | Recursos | Afectación a la integridad del SG | Controles en la afectación del SG | Fecha de identificación | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha fin
GESTIÓN DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Propuesta de implementación de pruebas adaptativas en el examen Pre Saber por medio de un aplicación piloto en el año 2019 | Cambios tecnológicos | Porque existe la necesidad de innovar en los procesos de evaluación que ofrece el Icfes. | Para diagnosticar la capacidad real técnica y tecnológica de producción del Instituto que permitirá explorar nuevos métodos y mecanismos de evaluación. Para permitir la presentación de exámenes por computador de una manera ágil y efectiva para los estudiantes, las cuales se adaptan al desempeño del estudiante. | 8. Fortalecer el uso de la tecnología. | Integración de trabajo entre las diferentes áreas misionales. Fortalecimiento del uso de la tecnología. Reducción del uso de papel. Reducción del tiempo de aplicación del examen El nivel de dificultad de cada pregunta nueva que contesta el estudiante (es más apropiado) al nivel de habilidad del sujeto. Las estimaciones sobre la habilidad real del estudiante es más precisa y la validez de la prueba es mayor. Mayor vida útil de los ítems. | Se puede presentar: Mayor carga laboral por la necesidad de mayor producción de ítems. Resistencia al cambio de aplicación, por parte de los evaluados. Rechazo al uso de la tecnología. Sitios de difìcil acceso y conectividad. Alta demanda de infraestructura tecnológica Afectación de la red para finalización de la prueba. Funcionamiento diferencial de los ítems. | Riesgo psicosocial | Tecnológicos, financieros, humanos y físicos. | Planificación y control de cambios del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico Indicadores Planes de acción | Metodología establecida para la gestión del cambio PDE-FT006 BITÁCORA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS Medición indicadores Reportes Plan de acción y Plan estratégico | 2017-07-01 | PA 1812-016 | Dirección de Evaluación y Dirección de Tecnología | 2018-01-01 | 2019-06-30
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
| Propuesta de diseño e implementación de un cuestionario que evalúe habilidades socioemocionales de los estudiantes | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Se propone realizar la medición de las habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta su íntima relación con las habilidades cognitivas de los estudiantes y en general, con el desarrollo de las personas, aportando así a la calidad de la educación, lo que las ha posicionado como un objetivo de formación en Colombia desde el año 2004 (Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas) con especial relevancia en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -2016 (PNDE). | En vigencias anteriores, se llevó a cabo la medición del Indice Sintético de la Calidad de la Educación, que mide la calidad de la educación teniendo en cuenta el desempeño en las pruebas de lenguaje y matemáticas y otras variables como el ambiente escolar. Actualmente el propósito principal de la implementación piloto del cuestionario en mención es tener información acerca del desarrollo de las habilidades socioemocionales que sabemos, impactan la calidad de la educación y con esto, poder dar una mejor información acerca de los progresos necesarios para alcanzarla de manera integral. | 4. Optimizar los procesos misionales. | El Instituto ampliaría su información de la calidad de la educación en el país lo que podría impactar en el desarrollo de política pública. Además, el Instituto incursiona en un área en la que se tienen grandes retos de innovación para lograr mediciones confiables y válidas. | La información acerca del desarrollo de habilidades socioemocionales puede ser sensible para los públicos, lo que impone retos de socialización y de diseño, esto último por factores asociados a la deseabilidad social. | Riesgo psicosocial. | Financieros, humanos y físicos. | Planificación y control de cambios del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico | Metodología establecida para la gestión del cambio PDE-FT006 BITÁCORA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS | 2018-08-06 | PA1914-005 | Dirección de Evaluación | 2019-01-01 | 2019-12-31
GESTIÓN DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN | Estandarización de un modelo de costeo para todos los proyectos de evaluación a cargo del Instituto, diferentes a pruebas de Estado. | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Se evidenció que la metodología de costeo empleada para Proyectos de Evaluación recurrentes presentaba los costos de forma global y no permitía conocer su detalle (cantidades, valores unitarios, descripciones de los requerimientos, áreas responsables, etc.) | Contar con una herramienta estandarizada para todos los Proyectos de Evaluación que permitiera definir costos desde el nivel más detallado y a partir de ahí llegar a valores agregados. | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | Tener claridad sobre los costos asociados a la ejecución de un Proyecto de Evaluación, de acuerdo a las etapas de la cadena de valor Aumento de la confiabilidad para el cliente Claridad de las áreas en cuanto a la asignación de tareas y presupuestos | Resistencia al cambio Aumento de carga laboral | Psicosocial (características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea) | Humanos | Información documentada Riesgos Gestión de cambio Indicadores | Aplicativo de gestión "Daruma" Metodología de riesgos, gestión de cambio, peligros | 2018-11-01 | PA1914-011 | OAP DTI DPO DE UAC | 2019-01-01 | 2019-06-01
GESTIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN | Reestructuración de la estrategias de divulgación | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | No se estaban cumpliendo en un 100% las funciones de la SAyD: el trabajo se debe realizar con los diferentes actores de la comunidad educativa. | Para abarcar todos los publicos objetivos | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | *Cumplimiento con la normatividad aplicable. *Optimización de recursos. *Involucrar a otros públicos que relación en el desarrollo academico de los estudiantes. | *Aumento en el riesgo psicosocial de los colaboradores. *Retraso en la entrega de las otras obligaciones por parte de los colaboradores. *Baja asistencia en los talleres. | Peligro psicosocial (caracteristicas de la organización del trabajo, carácteristicas del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, Interfase persona tarea, jornada de trabajo). | *Humanos *Financieros *Tecnológicos *Fisicos | *Información documentada *Indicadores *Gestión del cambio *Riesgos *Peligros *Salidas no conformes | *Daruma. *Metodologias para controlar (GC, Riesgos, peligros). *Programa de prevención del riesgo psicosocial. | 2019-01-02 | PA1914-010 | Subdirección de Análisis y Divulgación | 2019-05-08 | 2019-12-31
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
Note on A10: Laura Santiusti: Teniendo en cuenta las instrucciones de la OAP y que la propuesta de la incorporación del cuestionario en mención se definirá de acuerdo al alcance y viabilidad en el piloto, el producto propuesto no se relaciona a un proceso que impacte al SGC, sino a la DE en sí. Así mismo, queda registrado en DARUMA.
Note on F8: Laura Santiusti: Así como optimizar los proceso misionales
Note on N10: Laura Santiusti: 1. Revisión de material disponible sobre medición de habilidades socioemocionales (01/2019 - 06/2019) 2. Análisis de la inclusión de las habilidades socioemocionales en las mediciones existentes (01/2019 - 05/2019) 3. Indagación de información y cuestionarios disponibles de habilidades socioemocionales (03/2019 - 07/2019) 4. Consolidación de propuesta sobre habilidades socioemocionales (06/2019 - 09/2019) 5. Realización pilotaje (09/2019-10/2019) 6. Aprobación del cambio para generar Plan de trabajo (12/2019)

## Apoyo
|  | BITÁCORA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS | [11 empty] | Código: PDE-FT006
|  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | Versión: 01
Fecha de actualización: | 2019-05-31
Proceso Lider | Cambio | Tipo de Cambio | Justificación del cambio (¿Por qué?) | Propósito del cambio (Para qué) | Objetivo estratégico que impacta | Consecuencias potenciales positivas | Consecuencias potenciales negativas | Peligros (SST) que genera el cambio | Recursos | Afectación a la integridad del SG | Controles en la afectación del SG | Fecha de identificación | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha fin
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Definición e implementación del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos - SGGD | Cambios en el Direccionamiento Estratégico | El Icfes maneja una gran cantidad de información que proviene de diferentes fuentes, por lo que es posible se le de un tratamiento distinto al mismo dato, lo cual ha llevado al Instituto a tener problemas de calidad, definición de fuentes y propiedad del dato entre otros. | Coordinación de recursos, procesos y tecnología para gestionar los datos del Instituto y mejorar la calidad de los mismos, reduciendo riesgos, costos de gestion y promoviendo la transparencia de los datos en todas las unidades de negocio. | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | * Brindar a la Dirección Ejecutiva transparencia y una mayor confianza sobre los procesos de gestión de información, permitiendo demostrar control y consistencia sobre los datos en auditorías internas y regulaciones externas. * Mejorar la supervisión y el seguimiento de las políticas y estándares de datos basándose en una clara definición de roles y responsabilidades | * Cambios en procesos, políticas, procedimientos asociados. | Psicosocial -Caracteristicas de la organización del trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas cualitativas de la labor) | Tecnologicos, financieros y humanos | El Sistema de Gestión y Gobierno de Datos -SGGD afecta a los sistemas de gestión ya establecidos en la definición de información documentada, riesgos, definición y gestión de indicadores | Uso de DARUMA como Sistema Integrado de Gestión Organizacional | 2016-12-01 | Plan documentado en el proyecto de Gobierno de Datos de plan view | Todas las areas del Icfes | 2017-06-01 | 2021-06-30
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Plataforma tecnológica para la gestión y publicación de contenidos de Icfes | Cambios tecnológicos | Existencia de varios portales en el Instituto en diferentes servidores | Integrar los diferentes portales y mejorar la gestión sobre la información facilitandole el manejo a las partes interesadas | 8. Fortalecer el uso de la tecnología. | 1. Información centralizada 2. Ofrecer una mejor experiencia al usuario 3. Facilitar la gestión de los servicios tecnológicos 4. Reducir costos asociados a diferentes plataformas y servidores 5. Habilitar un único punto de acceso a todos los servicios tecnológicos del Icfes 6. Identificación de información desactualizado | 1. Ubicación de la información 2. Resistencia al cambio de las personas 3. Aumento en las tareas laborales de los equipos de trabajo del Instituto 4. Incumplimiento en las expectactivas generadas a las partes interesadas 5. Perdida de criterios de accesibilidad y usabilidad 6. Perdida de información | Psicosocial (Características de la organización del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo) | Tecnológicos Humanos Financieros | Información documentada Control de Cambios Riesgos Peligros Indicadores | Aplicativo de gestión - Daruma Programa para el impacto del riesgo psicosocial Metodología para valoración de riesgos | 2017-05-22 | 1000151 | Dirección de Tecnología Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo | 2018-01-17 | 2019-01-21
ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementación de Inteligencia Artificial en el canal electrónico (chat bot), para la atención al ciudadano. | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Cambios tecnológicos | Mejorar la atención de cara a ciudadano pasando de un sistema de preguntas frecuentes, que funciona a partir de un motor semántico, a un chat que funciona a partir de un robot y permite mejorar el espectro de solución al ciudadano y permite disminuir las solicitudes por otros canales. | 8. Fortalecer el uso de la tecnología. | 1.Aumento en la satisfacción del ciudadano. 2. Mejora de la imagen institucional. 3. Uso de TICS para atención al ciudadano. 4. atención de sus solicitudes de manera inmediata. 5. Optimización y pertinencia de las respuestas | 1.Resistencia al cambio por parte del ciudadano 2. Pérdida de la información historia | Psicosocial: Condiciones de la tarea ( carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, Monotonía, etc.) | 1. Tecnológicos 2. Financieros 3. Humanos | 1. Oportunidades 2. Información Documentada | * Los controles que mitiguen la afectación del Sistema de Gestión se desarrollarán durante la construcción de la solución tecnológica | 2019-05-30 | PA192-067 | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-05-30 | 2019-12-31
GESTIÓN DOCUMENTAL | Optimización de la Gestión Documental de la Entidad | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Por cumplimiento normativo | Administrar adecuadamente la información desde la producción hasta la disposición final de los documentos del Instituto | 5. Optimizar los procesos administrativos. | 1. Administración de los archivos. 2. Conformación de expedientes conforme a la estructura orgánico funcional del Icfes. 3. Recuperación oportuna de la información. 4. Toma de decisiones eficaces. 5. Conocimiento de la disposición final de los documentos. 6. Garantiza el acceso controlado a la información. 7. Garantiza la memoria Institucional del Icfes. 8. Disminución en riesgos Biológicos de SST. | 1. Dificultades en la adaptación al cambio | Psicosocial Gestión organizacional (manejo de cambios) | Humanos Físicos Financieros Tecnológicos | Riesgos Oportunidades Gestión del Cambio Información documentada Indicadores | DARUMA ORFEO | 2018-12-20 | PA182-111 | Secretaría General Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 2019-03-25 | 2019-12-20
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | Creación Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Reestructuración interna de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | Establecer al interior de la subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales una coordinación para las actividades de Servicios Generales. | 5. Optimizar los procesos administrativos. | 1. Mayor control en las actividades que se desarrollan relacionadas con Servicios Generales. | N/A | N/A | Humanos Financieros Tecnológicos | Información documentada Oportunidades | DARUMA | 2019-03-01 | PA1920-004 | Secretaría General Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 2019-05-30 | 2019-06-12
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | Reorganización de puestos de trabajo | Cambios en la Infraestructura | Actualmente ha cambiado la conformación de grupos de trabajo del Icfes y existen grupos que se han tenido que situar en ubicaciones distintas a las que está el resto del área (Dirección). | Conseguir que los áreas de trabajo (Direcciones del Icfes) queden agrupadas cada una en un solo piso para propiciar mayor fluidez en los procesos de grupo. | 5. Optimizar los procesos administrativos. | 1. Mayor eficiencia en procesos grupales de las Direcciones. 2. Subdirecciones ubicadas en el mismo en el que se encuentra la Dirección a la que pertenece. 3. Mejoramiento del clima Laboral | 1. Dificultades en la adaptación al cambio de ubicación de los colaboradores que deban trasladarse. 2. Incremento en los costos del canon de arrendamiento | Psicosocial Gestión organizacional (manejo de cambios) | Humanos Físicos Financieros Tecnológicos | Riesgos Oportunidades Gestión del Cambio Información documentada | DARUMA | 2019-01-11 | PA1920-003 | Secretaría General Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 2019-02-06 | 2019-10-30
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | Fortalecimiento de las políticas de contratación del Instituto. | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Es necesario fortalecer las políticas de contratación existentes en el Manual de contratación | Gestionar procesos de contratación estandarizados, agiles, transparentes y de mayor calidad para la adquisición de bienes, obras o servicios. | 5. Optimizar los procesos administrativos. | 1. Procesos de contratación estandarizados. 2. Menor número de reprocesos 3. Disminución de los tiempos en el desarrollo de los procesos de contratación | N/A | N/A | Humanos Físicos Financieros Tecnológicos | Información documentada Indicadores Riesgos Gestión del conocimiento | DARUMA | 2019-02-01 | PA192-058 | Secretaría General Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales | 2019-04-10 | 2019-12-10
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN | Implementar una solución integral para aplicar por computador los diferentes exámenes que realiza el Instituto, utilizando modalidades offline, online y dispositivos móviles de acuerdo a las necesidades identificadas por las áreas de negocio. | Cambios tecnológicos | Porque la prueba por computador permite tener nuevas formas de evaluar dado que se crea una interacción diferente entre el estudiante y la prueba. Así mismo, se busca disminuir costos por impresión con el objetivo de reducir el impacto ambiental por la cantidad de papel utilizado en los examenes. | Brindar una alternativa para la presentación de los exámenes que el ICFES aplica, aprovechando las diferentes maneras que ofrecen los dispositivos electrónicos para interactuar con los estudiantes, por medio de una plataforma electrónica que otorgue a los examinandos y a las instituciones un proceso ágil para la aplicación, procesamiento y manejo de material de cada examen. | 8. Fortalecer el uso de la tecnología. | 1.Integración de trabajo entre las diferentes áreas misionales. 2.Fortalecimiento del uso de la tecnología. 3.Reducción del uso de papel. 4.Reducción en costos de impresión 5.Disminución en tiempos de distribución 6.Optimización de procesos logísticos | Para los funcionarios se puede presentar: 1. Mayor carga laboral por la necesidad de mayor producción de ítems. 2. Mayor carga laboral en la consecusión de sitios con computadores disponibles para la presentación de los examenes. Para los evaluados: 1. Rehuso al uso de la tecnología. 2.Sitios de difìcil acceso y problemas de conectividad. | Riesgo psicosocial | Tecnológicos, financieros, humanos y físicos. | 1. Información documentada 2. Control de Cambios 3. Riesgos 4. Peligros 5. Indicadores | 1. Aplicativo de gestión - Daruma 2. Programa para el impacto del riesgo psicosocial 3. Metodología para valoración de riesgos | 1905-07-05 | 2017: 1000038 2018: 1000124 2019: 1000160 | 1.Dirección de Evaluación 2.Dirección de Tecnología 3.Dirección de Producción y Operaciones | 2015-02-01 | 2020-12-31
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Implementación de inducción y reinducción virtual | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | Debido a que la inducción y reinducción personalizada generaba pérdidas de tiempo y distracción en la gestión | Implementar una herramienta más eficiente para una mayor cobertura en la realización de la induccción | 5. Optimizar los procesos administrativos. | Mayor cobertura Eficiencia en el proceso Mejoramiento en contenidos Optimización de recursos Agilidad en ajuste de contenidos Disminución de riesgo psicosocial | Falta de articulación entre las áreas para reportar contenidos Posibles fallas tecnológicas en el funcionamiento de la aplicación virtual | No se genera | Tecnológicos Financieros Humanos | Información documentada Gestión del cambio Riesgos del proceso | Aplicativo DARUMA Metodología de riesgos | 1905-07-09 | PA1914-007 | Dirección de Tecnología Subdirección de Talento Humano Todas las áreas | 2017 | 2019-06-30
GESTIÓN FINANCIERA | Implementación del Plan Anual mensualizado de caja (PAC) | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | No existe control detallado sobre los pagos a realizar en el mes | Contar con una herramienta para el análisis y la evaluación de la ejecución de los recursos. Medir la eficiencia en el uso de los recursos, lo que contribuye a mejorar la toma de decisiones financieras | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | El área tenga control sobre los recursos necesarios para realizar los pagos mensuales Mayor certeza de los recursos disponibles para invertir Efectividad de la planeación financiera. | Aumento de carga laboral para el responsable de efectuar los pagos. Resistencia al cambio por parte de las areas. Desacuerdo por parte de los involucrados cuando se materialice el no pago de las facturas, al no estar previsto dentro de la programación mensual. | Riesgo Psicosocial (Condiciones de la tarea) | Humanos | Información documentada Peligros Riesgos Gestión del Cambio | Control mediante aplicativo Daruma Programa de prevención del riesgo psicosocial Metodología de riesgos Metodología de gestión del cambio | 2019-02-01 | PA 1920-002 | Todas las areas del Icfes | 2019-02-01 | 2019-10-31
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

## Control y Seguimiento
|  | BITÁCORA PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS | [11 empty] | Código: PDE-FT006
|  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | Versión: 01
Fecha de actualización:
Proceso Lider | Cambio | Tipo de Cambio | Justificación del cambio (¿Por qué?) | Propósito del cambio (Para qué) | Objetivo estratégico que impacta | Consecuencias potenciales positivas | Consecuencias potenciales negativas | Peligros (SST) que genera el cambio | Recursos | Afectación a la integridad del SG | Controles en la afectación del SG | Fecha de identificación | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha fin
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

## Hoja1 (hidden)
ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | Subprocesos
CONTROL Y SEGUIMIENTO | A1 | A1. Dirección estratégica y gestión operativa
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | A2 | A2. Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo
GESTIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN | A3 | A3. Gestión de nuevos negocios
GESTIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN | B1 | B1. Diseño de instrumentos
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | B2 | Cambios en sistemas de información o aplicativos
GESTIÓN DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | C1 | Cambios en el Direccionamiento Estratégico | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
GESTIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN | C2 | Cambios en la Infraestructura | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN | C3 | Cambios tecnológicos | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
GESTIÓN DOCUMENTAL | C4 | Cambios para cumplir con las necesidades de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | 4. Optimizar los procesos misionales.
GESTIÓN FINANCIERA | C5 | Cambios en los procesos | 5. Optimizar los procesos administrativos.
GESTIÓN JURÍDICA | C6 | Cambios para cumplir los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Entidad, Norma) | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
GESTIÓN DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN | C7 | C7.Publicación de resultados | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | J1 | J1. Gestión y socialización de proyectos de investigación | 8. Fortalecer el uso de la tecnología.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | J2 | J2. Conceptualización y desarrollo de investigación | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | G1 | G1. Gestión de bienes e inventarios
| G2 | G2. Gestión de talento humano
| G3 | G3. Servicios generales
| G4 | G4. Gestión documental
| G5 | G5. Gestión financiera
| G6 | G6. Gestión ambiental
| G7 | G7. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
| H1 | H1. Gestión de servicios de infraestructura
| H2 | H2. Gestión de seguridad de la información
| H3 | H3. Gestión de la información
| H4 | H4. Desarrollo y mantenimiento de software
| H5 | H5. Gestión de proyectos de tecnología informática
| L1 | L1. Defensa de los intereses institucionales
| L2 | L2. Actuaciones administrativas
| L3 | L3. Asesorías
| F1 | F1. Servicios y trámites
| M1 | M1. Gestión de la calidad
| K1 | K1. Control y seguimiento