## 2018
Bitácora para la planificación y control de los cambios
2018
Cambio | Tipo de Cambio | Subproceso Líder | Propósito del cambio | Objetivo estratégico que impacta | Consecuencias potenciales positivas | Consecuencias potenciales negativas | Recursos | Afectación a la integridad del SG | Controles en la afectación del SG | Fecha de identificación | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha fin
Actualización del mapa de procesos | Cambios en los subprocesos | M1. Gestión de la calidad | Establecer una estructura basada en procesos, dejando atrás el nivel de subprocesos. | 4. Optimizar los procesos misionales 5. Mejorar los procesos administrativos 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | •Actualización de Caracterizaciones. •Reagrupación de procedimientos. •Eliminación/ Creación/Ajustes de Indicadores •Matriz de riesgo •Matriz SNC •Pertinencia de instrustructivos/manuales •Eliminación/creación formatos •Cambio en la parametrización del aplicativo •Enfoque claro procesos •Depuerar el Sistema de Gestión de Calidad evitando su complejidad | •Resistencia al cambio | Humanos Tecnológicos | Herramientas de Gestión (Documentos, indicadores, salidas no conformes, riesgos) | 1. Aprobación del mapa de procesos en comité directivo 2. Metodología establecida para la actualización de las herramientas de gestión 3. Seguimiento al plan de acción establecido | 2018-03-01 | Establecidas en el Plan PA1820-001 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-31
Cambio de tipo de cuadernillo de examen (cuadernillo cosido al caballete tipo libro) | Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | C10.Gestión logística | Contar con un cuadernillo de examen que posea mayor funcionalidad, mejores propiedades referente a la extensión del contenido e imagen, mejores condiciones de seguridad con las marcas de agua y así brindar a los examinandos un cuadernillo de fácil manejo, con una presentación acorde a sus necesidades, preservando la información contenida en el mismo. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | • Aumento en las condiciones de seguridad y preservación de la información. • Mayor aceptación por parte de los examinandos • Poder aumentar el numero de preguntas de los cuadernillos de acuerdos a las necesidades de cada prueba. •Actualización y creación de formatos y procedimientos. •Cambio de anexos técnicos •Actualización del material y dinámicas de capacitación a examinadores | •Resistencia al cambio • Errores en el cumplimiento de los procedimientos • Errores en el desarrollo procesos productivos por la curva de aprendizaje. • Errores en el armado de los cuadernillos | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística y gestión de aplicación | 1. Socialización de los cambios a la Directora del instituto. 2. Realización de prueba piloto en la impresión del material de examen para la prueba de patrulleros 2017. 3. Reuniones para la construcción de los anexos técnicos. 4. Monitoreo procesos productivos | Julio de 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Cambio en el método de impresión de los cuadernillos de examen | Cambios tecnológicos | C10.Gestión logística | Mayor seguridad en la custodia de la información, empleo de marcas de agua, mayor facilidad en la personalización, combinación de contenidos y colores del material de examen mediante la impresión digital. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | • Aumento en las condiciones de seguridad y preservación de la información. •Actualización y creación de formatos y procedimientos. •Cambio de anexos técnicos •Actualización del material y dinámicas de capacitación a examinadores • Aumento en la calidad de la diagramación y colores de los cuadernillos. | •Resistencia al cambio • Errores en el cumplimiento de los procedimientos • Errores en el desarrollo procesos productivos por la curva de aprendizaje. • Errores de impresión. | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística y gestión de aplicación | 1. Socialización de los cambios a la Directora del instituto. 2. Realización de prueba piloto en la impresión del material de examen para la prueba de patrulleros 2017. 3. Reuniones para la construcción de los anexos técnicos. 4. Monitoreo procesos productivos | Julio de 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Automatización de empaque primario de Material de examen | Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | C10.Gestión logística | Mejorar las condiciones de preservación y seguridad de la información y del material de examen durante el proceso empaque, mediante la automatización del mismo y el uso de bolsas plásticas de seguridad. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | •Actualización y creación de formatos •Actualización de procedimientos •Cambio de anexos técnicos •Actualización del material y dinámicas de capacitación a examinadores •Actualización de Matriz de gestión de riesgos. | •Resistencia al cambio • Errores en el cumplimiento de los procedimientos • Errores en el desarrollo procesos productivos por la curva de aprendizaje. | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística y gestión de aplicación | 1. Socialización de los cambios a la Directora del instituto. 2. Realización de prueba piloto en la impresión del material de examen para la prueba de patrulleros 2017. 3. Reuniones para la construcción de los anexos técnicos. 4. Monitoreo procesos productivos | Julio de 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Cambio de empaque Terciario de Material de examen en contenedores plásticos con GPS | Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | C10.Gestión logística | Mejorar las condiciones de preservación y de seguridad del material de examen durante el proceso de transporte y recolección, contando con información en tiempo real de su ubicación y alertas en el momento de la apertura de los contenedores. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | •Actualización y creación de formatos •Actualización de procedimientos •Cambio de anexos técnicos •Actualización del material y dinámicas de capacitación a examinadores •Actualización de Matriz de gestión de riesgos. | •Resistencia al cambio • Errores en el cumplimiento de los procedimientos • Errores en el desarrollo procesos productivos por la curva de aprendizaje. | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística y gestión de aplicación | 1. Socialización de los cambios a la Directora del instituto. 2. Reuniones para la construcción de los anexos técnicos. 3. Monitoreo procesos productivos | Julio de 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Seguimiento a las rutas de los vehículos transportadores con la generación de alertas | Cambios en sistemas de información o aplicativos | C10.Gestión logística | Mejorar las condiciones de preservación, seguridad y disponibilidad del material de examen durante el proceso de transporte y recolección, contando con información en tiempo real de su ubicación y alertas al presentarse incumplimiento de las rutas preestablecidas. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | • Contar con información actualizada y de manera oportuna para el seguimiento de los proceso de transporte del material de examen y de aplicación. • Mitigación de los riesgos asociados al proceso mediante un monitoreo constante y en tiempo real. • Identificación de novedades mediante las alertas generadas por el sistema de información. Minimizar el riesgo de sustracción de material de examen. | • Fallas en el sistema de información. •Resistencia al cambio • Errores en el cumplimiento de los procedimientos • Errores en el desarrollo procesos productivos por la curva de aprendizaje. | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística y gestión de aplicación | 1. Socialización de los cambios a la Directora del instituto. 2. Reuniones para la construcción de los anexos técnicos. 3. Monitoreo procesos productivos | Julio de 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Uso del software Tableau para el seguimiento a los procesos productivos de impresión, empaque y transporte | Cambios tecnológicos | C10.Gestión logística | Monitorear el avance de los procesos productivos necesarios para la realización de la pruebas y de esta manera tener información oportuna y ágil para el manejo y resolución de situaciones puedan afectar la ejecución de la aplicación. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | • Contar con información actualizada y de manera oportuna para el seguimiento de los procesos productivos • Tener información en tiempo real para la toma de decisiones • Información actualizada para el seguimiento del cronograma de actividades de cada prueba. • Tener mayor seguimiento a los operadores y a las obligaciones contractuales. | •Errores en el reporte de la información por incorrecto ingreso de los datos. • Ingreso manual de los datos lo cual puede generar errores. •Resistencia al cambio • Errores en el seguimiento del desarrollo de los procesos productivos. | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística | 1. Solicitud de usuarios de acceso al área de Tecnología. 2. Reuniones para la socialización del uso del software. 3. Monitoreo procesos productivos | Enero de 2018 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Desarrollo de APP para el monitoreo del avance de la operación de la prueba el día de la aplicación | Cambios tecnológicos | C9. Gestión de Aplicación | Monitorear el avance de la operación de la prueba el día de la aplicación (llegada de material, reporte de novedades, apertura del sitio, reporte de ausentes, retorno de material), para tener la información con mayor rapidez para el manejo y resolución las novedades que puedan afectar la continuidad de la aplicación. | 4. Optimizar los procesos misionales 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | • Agilidad en el tratamiento de las novedades presentadas el día de la aplicación con mayor efectividad. • Facilidad de generación de reportes para el seguimiento de las novedades • Contar con información oportunamente en tiempo real • Optimización del proceso de aplicación de las pruebas | • No disponibilidad del APP por errores en la plataforma. •Resistencia al cambio • Errores en el cumplimiento de los procedimientos • Errores en el ingreso de la información. | Humanos Tecnológicos Financieros | Operatividad de los procesos de gestión logística y gestión de aplicación | 1. Solicitud de desarrollo y usuarios de acceso al contratista. 2. Reuniones para la socialización del uso del APP. 3. Monitoreo de la información y alertas. | Julio de 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-003 | Dirección de pruebas y operaciones | 10 de agosto de 2018 | 31 de octubre de 2018
Metodologia de Identitificación de Riesgos | Cambios en metodologia y documentación | .1 Gestión de la calidad | Establecer metodologia para identificar riesgos, de corrupcion, de gestión y seguridad de la información | 5. Mejorar los procesos administrativos | Identificacion de riesgos en tres frentes Plan de mitigacion por causas de cada riesgos | Resistencia al cambio Bajo entendimiento de la herramienta Dos Lideres de riesgos (corrupcion e información) | Humanos Financieros | Herramientas de Gestión (Documentos, indicadores, salidas no conformes, riesgos) | 1. Normalización de manual y politica de Gestión de Riesgos 2. Capacitación y talleres a gestores para entender la herramienta | 01 de febrero 2017 | Establecidas en el Plan PA1814-002 | Oficina Asesora de Planeación | 01 de julio de 2018 | 31 de diciembre de 2018
Caracterizacion de usuarios, ciudadanos y grupos de interes | Cambio en el Direccionamiento Estratégico | Planeación estratégica y gestión operativa | Fórmular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos. | 5. Mejorar los procesos administrativos | Efecto en la capacidad del instituto de proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos de los grupos de interés | Cambios en las estrategías de relacionamiento con los grupos de interés | Humanos | Herramientas de Gestión (Documentos, indicadores, salidas no conformes, riesgos) | 1. Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas por subproceso 2. Orientaciones para identificar las necesidades y expectativas | 2018-04-01 | Establecidas en el Plan PA1820-002 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-11 | 2018-12-31
Reformulación de los indicadores de la Subdirección de Diseño de Instrumentos | Cambios en los subprocesos | B1. Diseño de instrumentos | Establecer un esquema de medición que se ajuste a las necesidades organizacionales y estructurales de la dependencia | 4. Optimizar los procesos misionales 5. Mejorar los procesos administrativos | • Mayor eficacia en el seguimiento de indicadores. • Facilidad en el análisis de los resultados. • Confiabilidad y veracidad de los datos reportados en los indicadores. • Correlación entre los procedimientos y la medición de los mismos. | • Imposibilidad de utilizar los datos históricos como fuente de análisis de la medición. | Humanos Información | Cambios en la trazabilidad de la información suministrada por medio de los indicadores. | 1. Aprobación y seguimiento de la reformulación de los indicadores, por parte del líder del subproceso, por medio de la implementación de un plan de mejora. 2. Aprobación de los cambios propuestos por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 2018-07-10 | Establecidas en el Plan PA182-028 | Subdirección de Diseño de Instrumentos
Centralización de la información que produce y administra la Subdirección de Diseño de Instrumentos | Cambios en sistemas de información o aplicativos | B1. Diseño de instrumentos | Implementar un proyecto de gestión del conocimiento, que permita centralizar la información producida y administrada por la Subdirección de Diseño de Instrumentos | 4. Optimizar los procesos misionales 5. Mejorar los procesos administrativos 8. Fortalecer el uso de la tecnología | • Centralización de la información relevante de la dependencia. • Mayor eficiencia en la busqueda de información histórica. • Protección de la información almacenada, de acuerdo con los permisos por roles. • Análisis cuantitativo de la visualización y descarga de los documentos almacenados. • Eliminación de actividades registradas dentro del formato de lecciones aprendidads. • Adopción y seguimiento de actividades consideradas como "buenas prácticas" • Unificación de la información suministrada y utilizada por el personal de la dependencia | • Acceso no autorizado a la información contenida dentro de las carpetas del proyecto de gestión del conocimiento • Desactualización de la información suministrada por los administradores del proyecto | Humanos Tecnológicos Información | Control de la información documentada | 1. Asignación de adminstradores de la información almacenada. 2. Actualización contínua de acuerdo con los documentos dispuestos en Daruma. 3. Verificación del versionamiento de los documentos suministrados. 4. Asignación de permisos para consulta de la información, de acuerdo con el rol de la persona dentro de la operatividad de la dependencia. 5. Acatamiento de los líneamientos del Sistema de Seguridad de la Información. | 2016-06-30 | Establecidas en el Plan PA1812-012 | Subdirección de Diseño de Instrumentos
Migración de los proyectos estratégicos a Daruma | Cambios en sistemas de información o aplicativos | A1. Planeación estratégica y gestión operativa | Mejorar la trazabilidad y el control de cambios de las actividades e indicadores de los proyectos estratégicos se requiere una herramienta sistematizada. | Mejorar los procesos administrativos | Trazabilidad de los cambios en los proyectos estratégicos Información centralizada Reducción de la duplicidad de reportes | Resistencia al cambio | Aplicativo Daruma | Automatización de los proyectos estratégicos y sus seguimientos | Verificación de la información cargada Parametrización de variables e indicadores con códificación diferente a la que actualmente se tiene en los indicadores de proceso | 2018-06-30 | PA1820-003 | Cynthia Faride Mileni Rodriguez | 2018-08-06 | 2018-09-30

## Hoja1
Tipo de Cambios |  | Subprocesos
Cambios en sistemas de información o aplicativos | A1 | A1. Dirección estratégica y gestión operativa
Cambios en el Direccionamiento Estratégico | A2 | A2. Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo
Cambios en la Infraestructura | A3 | A3. Gestión de nuevos negocios
Cambios tecnológicos | B1 | B1. Diseño de instrumentos
Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas (clientes, proveedores, entes de control, etc.) | B2 | B2. Análisis y divulgación
Cambios en los subprocesos | C1 | C1. Construcción y mantenimiento de ítems
Cambios en los requisitos CLEN (Cliente, Legales, Entidad, Norma) | C2 | C2. Armado y edición
| C3 | C3. Aseguramiento de recursos
| C4 | C4. Registro de examinandos
| C5 | C5.Aplicación
| C6 | C6.Calificación
| C7 | C7.Publicación de resultados
| J1 | J1. Gestión y socialización de proyectos de investigación
| J2 | J2. Conceptualización y desarrollo de investigación
| G1 | G1. Gestión de bienes e inventarios
| G2 | G2. Gestión de talento humano
| G3 | G3. Servicios generales
| G4 | G4. Gestión documental
| G5 | G5. Gestión financiera
| G6 | G6. Gestión ambiental
| G7 | G7. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
| H1 | H1. Gestión de servicios de infraestructura
| H2 | H2. Gestión de seguridad de la información
| H3 | H3. Gestión de la información
| H4 | H4. Desarrollo y mantenimiento de software
| H5 | H5. Gestión de proyectos de tecnología informática
| L1 | L1. Defensa de los intereses institucionales
| L2 | L2. Actuaciones administrativas
| L3 | L3. Asesorías
| F1 | F1. Servicios y trámites
| M1 | M1. Gestión de la calidad
| K1 | K1. Control y seguimiento